Сведения

о проводимых ремонтных работах.

1. В связи с необходимостью выполнения срок до 20.03.2015 г. предписания № 309/1/24 от 14.10.2014 г. отдела надзорной деятельности по противопожарной безопасности г. Дзержинск ТСЖ «Единство»:

А)  в части  демонтажа незаконно возведенных 18 кладовых на лестничных площадках дома заключен договор подряда от 13.02.2015 г. с ООО «Проминвест» на общую сумму 25 480 (двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. Срок выполнения 20 рабочих дней с момента получения Подрядчиком авансового платежа.

Б) установка люков выхода из лестничной клетки на кровлю соответствующих противопожарному 2-го типа. Заключен договор подряда № 1655 от 20.02.2015 г. с ООО «ПКФ мастерские Белякова» на изготовление, доставку и монтаж 5-ти противопожарных люков ЛПМ-60 на общую сумму 60255 (шестьдесят тысяч двести пятьдесят пять) рублей. Гарантийные обязательства действуют в течение 24 месяцев.

В) замена светильников без плафонов.   Заключен договор от 25.02.2015 г. с ООО «Проминвест» на электромонтажные работы по монтажу освещения в местах общего пользования 1,2,4 подъездов на сумму 39745 (тридцать девять тысяч семьсот сорок пять) рублей 50 копеек. Срок исполнения 20 дней, с момента получения Подрядчиком авансового платежа.     Замена светильников в подъездах 3 и 5 произведена в рамках подготовительных работ к декоративному ремонту согласно договора на электромонтажные работы от 21.01.2015 г. с ООО «Проминвест» на сумму 54753,50 (пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 50 копеек. Срок исполнения 20 дней, с момента получения Подрядчиком авансового платежа. Гарантийный срок составляет 1 год.

2. На ремонт 2-х подъездов 3 и 5 заключен договор с ООО «Проминвест» на сумму 280 913 (двести восемьдесят тысяч девятьсот тринадцать) рублей. Срок выполнения 40 рабочих дней с момента получения  Подрядчиком авансового платежа. Гарантийный срок 24 месяца. В плане подготовки подъездов к проведению ремонта выполнены электромонтажные работы согласно указанного выше договора от 21.01.2015 г. и договора от 10.02.2015 г. на дополнительные электромонтажные работы на 23955 (двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей.

Все договора и сметы по ним рассматривались на заседаниях правления ТСЖ и рекомендованы к подписанию Председателем. Старшие подъездов – члены правления контролировали и контролируют ход выполнения договоров по подъездам и в цело по дому.

В связи с воспрепятствованием отдельных жителей дома выполнению демонтажу кладовых комнат работы в 1 и 3 подъездах приостановлены. Следует отметить, что за неисполнение предписания возможны очередные штрафные санкции в размере от 200 до 400 тысяч рублей. Кроме того, дальнейшее проведение ремонтных работ, начатых в подъезде № 3, не представляется возможным и откладывается на неопределенный срок. При этом ломать кладовые все равно рано или поздно придется.

Правление ТСЖ.